## View
项目进度
对应流程模块 | 页面名称 | 是否完成 | 预计完成时间 | 测试时间 | 是否完成测试 | 测试问题
CMS 前台 | 主页 | 是 | 2016-04-15
CMS 文章列表 | 新闻 | 是 | 2016-04-15
| 通知 | 是 | 2016-04-15
| 政策文件 | 是 | 2016-04-15
| 文章展示 | 是 | 2016-04-15
| 项目指南 | 否
| 成果展示 | 否
| 俱乐部 | 否
| 表格下载 | 是 | 2016-04-15
| 登录 | 是 | 2016-04-15
学生页面 | 主页 | 否
| 新项目申请 | 否
| 项目概览 | 否
| 项目进度 | 是 | 2016-04-15
| 开题报告 | 否
| 中期报告 | 否
| 结题报告 | 否
| 经费使用记录 | 否
| 成果统计 | 否
| 成绩查询 | 否
| 通知 | 否
| 我的信息 | 否
教师页面 | 首页 | 否
| 发布新项目 | 否
| 评审已发布项目 | 否
| 评审学生申请 | 否
| 已发布项目 | 否
| 指导项目 | 否
| 通知 | 否
| 我的信息 | 否
管理员页面 | 主页 | 否
| 新增学生 | 否
| 新增老师 | 否
| 行政管理员 | 否
| 新增创新俱乐部成员 | 否
| 学生列表 | 否
| 教师列表 | 否
| 管理员列表 | 否
| 创新俱乐部列表 | 否
| 教师发布项目审核 | 否
| 学生申请的项目审核 | 否
| 项目列表 | 否
| 进度管理 | 否
| 数据备份 | 否
| 发布新通知 | 否
| 表格管理 | 否
| 我的信息 | 否

## Controller
控制器名称 | 路由 |  |  | 是否完成 | 预计完成时间 | 测试时间 | 是否完成测试 | 测试问题
Account |  |  |  | 否
Club | index |  |  | 是 | 2016-04-15
Download | index |  |  | 是 | 2016-04-15
Gallery | index |  |  | 否
Guide | index |  |  | 否
Home | index |  |  | 是 | 2016-04-15
Manage |  |  |  | 否
News | index |  |  | 是 | 2016-04-15
| viewcontent |  |  | 是 | 2016-04-15
Notices | index |  |  | 是 | 2016-04-15
| viewcontent |  |  | 是 | 2016-04-15
Policy | index |  |  | 是 | 2016-04-15
| viewcontent |  |  | 是 | 2016-04-15
Table | index |  |  | 是 | 2016-04-15
Upload | index | post |  | 是 | 2016-04-15
Students | index |  |  | 是 | 2016-04-15
| newproject |  |  | 是 | 2016-04-15
| newproject | psot |  | 是 | 2016-04-15
| progress |  |  | 是 | 2016-04-15
| progress | post |  | 是 | 2016-04-15
| overview |  | 项目概览 | 否
| proposal |  | 开题报告 | 否
| proposal | post | 开题报告 | 否
| interim |  | 中期报告 | 否
| interim | post | 中期报告 | 否
| conclusion |  | 结题报告 | 否
| conclusion | post | 结题报告 | 否
| fundrecord |  | 经费记录 | 否
| fundrecord | post | 经费记录 | 否
| achieve |  | 成果统计 | 否
| achieve | post | 成果统计 | 否
score
notification
info
| info | post
Teachers | index
newproject
| newproject | post
review_project
| reviwe_project | post
review_appliction
| review_appliction | post
management_project
| management_project | post
guide_project
| guide_project | post
notification
info
| info | post
Admins | index

## Model
模型名称 | 是否完成 | 预计完成时间 | 测试时间 | 是否完成测试 | 测试问题
Account | 否
Attachment | 是 | 2016-04-15
File | 是 | 2016-04-15
BannerImage | 是 | 2016-04-15
Notices | 是 | 2016-04-15
News | 是 | 2016-04-15
Policy | 是 | 2016-04-15
Table | 是 | 2016-04-15
Academy | 是 | 2016-04-15
Member | 是 | 2016-04-15
Fund | 是 | 2016-04-15
Project | 是 | 2016-04-15
Project_Progress | 是 | 2016-04-15